«Утверждаю»

Директор ГАУ ДО НСО «ОЦТДиЮ»

_______________ О.Н.Шаблов

«        » ____________ 20____г.

План

мероприятий, регионального оператора ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

по сопровождению регионального проекта

«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»

2017 г.

| План мероприятий на 2017г. |
| --- |
| № п/п. | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Проведение конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Новосибирской области на реализацию проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» | с 21.11. по 19.12.2016г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» конкурсная комиссия. |
| 2. | Разработка и утверждение плана сопровождения и реализации проекта в общеобразовательных организациях Новосибирской области участников проекта | с 16.01. по 27.01.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 3. | Подготовка и рассылка пакета документов по реализации проекта, положения о школьном спортивном клубе, положений по спортивно-оздоровительным мероприятиям, планов реализации проекта в ОУ и других инструктивно- методических материалов | с 01.02. по 20.02.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 4. | Областные соревнования по общей физической подготовке среди обучающихся 5-10 классов общеобразовательных учреждений участников проекта «Школа-центр физической культуры и здорового образа жизни» | с 21.02. по 22.02.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 5. | Вебинар на тему: «Реализация проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» | 22.02.2017г. | Минобрнауки НСО ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» |
| 6. | Отчет о проведении I этапа (школьного) «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний», ГТО в общеобразовательных организациях Новосибирской области участников проекта | с 20.02. по 28.02.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 7. | Анализ материально-технического обеспечения общеобразовательной организации. | с 20.03. по 24.03.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 8. | Областной зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Новосибирская область | с 16.03. по 1803.2017г. | Минобрнауки НСО Департамент спорта НСО |
| 9. | Проведение мониторинга физического развития и состояния здоровья детей в общеобразовательных организациях Новосибирской области участников проекта, подготовка отчета по результатам мониторинга | с 03.04. по 28.04.2017г. | Минобрнауки НСО, ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» |
| 10. | Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области участников проекта "Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни" | с 21.04. по 23.04.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 11. | Отчет об участие во II (муниципальном) и III (зональном) этапе «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний» и ГТО в общеобразовательных организациях Новосибирской области участников проекта | с 01.05. по 10.05.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 12. | Областные соревнования по лёгкой атлетике среди обучающихся Новосибирской области «Шиповка юных» | с 05.05. по 06.05.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 13. | Анализ выполнения в общеобразовательных организациях Новосибирской области участников проекта планов по реализации проекта и подготовка методических рекомендаций по совершенствованию работы в школах | с 01.06. по 09.06.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 14. | Организация летнего отдыха обучающихся в период летних каникул участников проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» | с 01.07. по 31.08.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 15. | Представление материалов, анализ и обобщение опыта организации физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в летний период в общеобразовательных организациях Новосибирской области участников проекта | с 11.09. по 15.09.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 16. | Региональный этап открытого смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, участников проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» | с 01.05. по 31.08. 2017г. школьный этап с 25.09. по 22.09.2017г. региональный этап | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 17. | Проведение мониторинга реализации проекта и подготовка отчета и предложений в Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | с 25.09. по 30.09.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 18. | Вебинар на тему: «Подведение итогов участия в мероприятиях по реализации регионального проекта "Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни" за 2016-2017 учебный год» | 12.10.2017г. | Минобрнауки НСО ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» |
| 19. | Подготовка и рассылка Положений «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний», ГТО на 2017-2018 г.г. | в течении года | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 20. | Анализ состояния работы школьных спортивных клубов по организации внутри школьных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий | с 11.12. по 15.12.2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 21. | Отчет общеобразовательных организаций об освещение хода реализации проекта в СМИ и на телевидении проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 2017г. | с 11.12. по 15.12. 2017г. | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 22. | Ознакомление и обобщение передового опыта школ участников проекта | в течении года | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |
| 23. | Подготовка отчетов о ходе реализации проекта для вышестоящих организаций | в течении года | ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы |